## Master Schedule
MASTER SCHEDULE OVER 10 WEEKS
Tuần | Group Task | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI output | Trạng thái hoàn thành | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng t/gian (days)
W1 (11/5-17/5) | Technical | W1-MS1 - Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Team IT | Thế Sơn | - Bản vẽ ERD hoàn chỉnh và tài liệu Architecture Doc - Mockup web hoàn chỉnh, repo Github khởi tạo xong, CI/CD chạy ổn định | Done
|  | W1-MS2 - Thiết kế giao diện và khởi tạo nền tảng dự án | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | Team IT | Lâm |  | Done
| Marketing | W1-M1 - Xây dựng định hướng thương hiệu, sản phẩm mẫu và nội dung nền tảng cho kênh Marketing | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | Team MKT | Yến | - Lên được ý tưởng cho các kênh - Bảng so sánh giá, chất liệu và xưởng in | Done
| Sale | W1-S1 - Tìm các xưởng in áo, khảo giá và chất liệu | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | Team MKT | Yến | - Content plan + định hướng thương hiệu social media | Done
|  | W1-S2 - Khảo sát chất liệu vải | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 4 | Team MKT | ALL |  | Done
W2 (18/5-24/5) | Technical | W2-MS1 - Xây dựng chức năng xác thực người dùng | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | Team IT | Thế Sơn | - Đăng nhập/Đăng ký hoạt động đúng, JWT hoạt động ổn định - Navbar, Footer, page routing hoàn chỉnh và có demo web nội bộ | Done
|  | W2-MS2 - Dựng layout, routing và demo web v0.1 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | Team IT | Bá Sơn |  | Done
| Marketing | W2-M1 - Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu và tài nguyên branding chính thức | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | Team MKT & IT | ALL | - Có bản demo và sản phẩm | Done
| Sale | W2-S1 - Xây dựng pricing draft | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Team IT | Lâm | - 1 bảng pricing draft hoàn chỉnh (file Excel/PDF) - 1 bộ câu hỏi interview (15–20 câu), có kịch bản phỏng vấn (script) - Mời được ≥ 20 khách hàng test - Video/ghi chú, ghi ấm đầy đủ ≥ 80% khách hàng | Done
|  | W2-S2 - Chuẩn bị file câu hỏi interview khách hàng | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | Team MKT | Yến |  | Done
|  | W2-S3 - Tìm khách hàng test đầu tiên | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | Team MKT & IT | ALL |  | Done
W3 (25/5-31/5) | Technical | W3-MS1 - Xây dựng customizer engine | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | Team IT | Lâm | - Tool kéo thả, đổi màu, thêm text/logo hoạt động - CRUD Phôi/Sticker hoàn chỉnh và nút lưu thiết kế hoạt động | Done
|  | W3-MS2 - Quản lý assets và lưu thiết kế người dùng | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Team IT | Bá Sơn |  | Done
| Marketing | W3-M1 - Thiết lập kênh TikTok/Facebook và đăng bài ra mắt dự án | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Team MKT & IT | ALL | - Ít nhất 2 trường đại học được khảo sát - Tạo 2 kênh chính thức: 1 Facebook Page & 1 TikTok account | Done
|  | W3-M2 - Chuẩn bị nội dung/ảnh/mockup đầu tiên cho hoạt động feedback MVP | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5 | Team MKT & IT | ALL |  | Done
| Sale | W3-S1 - Mang MVP đi interview trực tiếp >20 users | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | Team MKT & IT | ALL | - Được 10 sản phẩm pre oder - Thiết kế thêm 2-3 mẫu cho CLB | Done
|  | W3-S2 - Tổng hợp feedback khách hàng | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | Team MKT | Lan Anh |  | Done
|  | W3-S3 - Kiểm chứng willingness to buy | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Team MKT | Yến |  | Done
|  | W3-S4 - Điều chỉnh bảng giá dự kiến | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Team MKT | Dương |  | Done
W4 (01/6-07/6) | Technical | W4-MS1 - Xây dựng catalog và product detail | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Team IT | Thế Sơn | - Hiển thị danh sách áo, lọc category và product detail đúng logic - Add/Remove cart hoạt động, form pre-order lưu được dữ liệu | Pending
|  | W4-MS2 - Xây dựng cart và pre-order flow | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 5 | Team IT | Lâm |  | Pending
| Marketing | W4-M1 - Đăng feedback người đã trải nghiệm sản phẩm | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | Team MKT | Yến | - ≥ 3 content được đăng (feedback, BTS, test, custom) - Tổng reach ≥ 500 - ≥ 50 engagement - ≥ 5 khách hàng để lại quan tâm (inbox/comment) | Pending
|  | W4-M2 - Quay behind-the-scenes content | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
|  | W4-M3 - Tạo content “Custom cho lớp/CLB” | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | Team MKT | Yến |  | Pending
| Sale | W4-S1 - Test nhu cầu pre-order | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Team MKT | Yến | - ≥ 50 khách hàng được tiếp cận - ≥ 10 khách quan tâm (qualified lead) - ≥ 5 đơn pre-order / cam kết mua - Tỷ lệ chuyển đổi ≥ 20% | Pending
|  | W4-S2 - Theo dõi conversion khách hàng | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Team MKT | Dương |  | Pending
|  | W4-S3 - Điều chỉnh sản phẩm theo insight khách hàng | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 3 | Team MKT | Dương |  | Pending
|  | W4-S4 - Làm việc với lớp/CLB có nhu cầu | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Team MKT & IT | ALL |  | Pending
W5 (08/6-14/6) | Technical | W5-MS1 - Hoàn thiện checkout và payment integration | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Team IT | Thế Sơn | - Checkout page hoàn chỉnh, VNPay/VietQR trả kết quả đúng - User xem được hồ sơ cá nhân và trạng thái đơn hàng | Pending | -
|  | W5-MS2 - Xây dựng profile và lịch sử đơn hàng | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 4 | Team IT | Bá Sơn |  | Pending | -
| Marketing | W5-M1 - Đăng review áo mẫu thật | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | Team MKT | Yến | - Có 3 nhóm liên đặt hàng ( 4-5 sản phẩm 1 nhóm ) | Pending
|  | W5-M2 - Đăng customer feedback content | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W5-M3 - Tăng tần suất TikTok/Facebook | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | Team MKT | Dương |  | Pending
| Sale | W5-S1 - Mở pre-order chính thức đợt đầu | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Team MKT | Lan Anh | - ≥ 5 đơn pre-order trong tuần đầu - ≥ 20 khách hàng được tư vấn / ≥ 5 yêu cầu custom tiếp nhận - ≥ 10 phản hồi khách hàng được thu thập, tỷ lệ hài lòng ≥ 80% | Pending
|  | W5-S2 - Tư vấn khách hàng custom theo lớp/CLB | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W5-S3 - Theo dõi phản hồi sau khi đặt hàng | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Team MKT | Dương |  | Pending
|  | W5-S4 - Dự báo doanh thu thử nghiệm | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
W6 (15/6-21/6) | Technical | W6-MS1 - Xây dựng admin layout và quản lý đơn hàng | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | Team IT | Lan Anh | - Admin layout hoàn chỉnh, bảng Orders và đổi trạng thái hoạt động - Xuất được file in chất lượng cao đúng yêu cầu gửi xưởng | Pending
|  | W6-MS2 - Xây dựng tính năng print-file export | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 4 | Team IT | Bá Sơn |  | Pending
| Marketing | W6-M1 - Đăng content quá trình sản xuất thật | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Team MKT | Lâm | - 10–15 feedback thật được đăng tải trên fanpage/TikTok/website. - 2–3 video đạt tổng ≥2.000 lượt xem | Pending
|  | W6-M2 - Đăng customer experience content | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W6-M3 - Chuẩn bị tuyền thông thông off | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Team MKT | Dương |  | Pending
| Sale | W6-S1 - Xử lý đơn pre-order đầu tiên | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | Team MKT | Yến | - 100% đơn pre-order đầu tiên được xử lý đúng hạn. - Thu thập ≥ 10 phản hồi khách hàng, tỷ lệ hài lòng ≥ 85%. - Làm việc với ≥ 1 khách hàng nhóm (lớp/CLB). - Hoàn thành báo cáo doanh thu và KPI tuần đúng hạn. | Pending
|  | W6-S2 - Theo dõi mức độ hài lòng khách hàng | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W6-S3 - Tối ưu pricing & combo | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
|  | W6-S4 - Tổng hợp doanh thu & KPI | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2 | Team MKT | Dương |  | Pending
W7 (22/6-28/6) | Technical | W7-MS1 - Xây dựng voucher và kiểm duyệt user designs | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | Team IT | Thế Sơn | - CMS Voucher hoạt động và có chức năng duyệt/từ chối thiết kế - Trải nghiệm customizer trên mobile và desktop được cải thiện rõ ràng | Pending
|  | W7-MS2 - Tối ưu UX/UI customizer theo feedback | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 5 | Team IT | Lâm |  | Pending
| Marketing | W7-M1 - Đăng customer-generated content | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | Team MKT & IT | Yến | - Khu vực trưng bày hoàn thiện đúng concept và vận hành đúng ngày - Tiếp cận tối thiểu 70 sinh viên trực tiếp - 5–7 video khách hàng thực tế | Pending
|  | W7-M2 - Tổ chức ngày truyền thông offline tại trường | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W7-M3 - Quay recap sự kiện offline | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 65 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
| Sale | W7-S1 - Đẩy mạnh pre-order đợt 2 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Team MKT | Lan Anh | - ≥ 10 đơn pre-order đợt 2. -Tiếp cận ≥ 3 nhóm/lớp/CLB khách hàng tiềm năng. - Thu thập ≥ 15 feedback sau mua. - Thu thập ≥ 30 lead khách hàng tại buổi truyền thông offline - Thực hiện 01 buổi test pre-order trực tiếp, thu về ≥ 5 đơn hàng. | Pending
|  | W7-S2 - Tiếp cận khách hàng theo nhóm | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | Team MKT | Yến |  | Pending
|  | W7-S3 - Thu thập feedback sau mua | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
|  | W7-S4 - Thu thập lead khách hàng tại buổi truyền thông off | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Team MKT | Dương |  | Pending
|  | W7-S5 - Test pre-order trực tiếp tại sự kiện | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Team MKT | Dương |  | Pending
W8 (29/6-5/7) | Technical | W8-MS1 - Kiểm thử tích hợp và sửa lỗi toàn hệ thống | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Team IT | Thế Sơn | - Test chéo các luồng A-Z hoàn tất, bug chính được xử lý, code ổn định hơn - API thống kê doanh thu theo ngày hoạt động và trả dữ liệu đúng | Pending
|  | W8-MS2 - Xây dựng module thống kê doanh thu | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Team IT | Bá Sơn |  | Pending
| Marketing | W8-M1 - Đăng recap ngày truyền thông offline | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Team MKT | Yến | - 5 bài đăng feedback đạt tổng ≥500 lượt tương tác | Pending
|  | W8-M2 - Đăng social proof content | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3 | Team MKT | Dương |  | Pending
|  | W8-M3 - Đăng behind-the-scenes vận hành dự án | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Team MKT | Dương |  | Pending
| Sale | W8-S1 - Follow-up khách hàng từ offline event | 2026-06-29 | 2026-07-30 | 32 | Team MKT | Dương, Lan Anh | - Báo cáo top sản phẩm bán chạy + insight khách hàng - Hoàn thành 2–3 mẫu thiết kế limited mới | Pending
|  | W8-S3 - Tổng hợp doanh thu & sản phẩm bán chạy | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Team MKT | Yến, Dương |  | Pending
W9 (13/7-19/7) | Technical | W9-MS1 - Deploy staging và internal UAT | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | Team IT | Bá Sơn | - Môi trường staging sẵn sàng cho test nội bộ - Biểu đồ admin hoạt động, bug UAT được fix và code được freeze | Pending
|  | W9-MS2 - Dashboard thống kê và code freeze UAT | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 6 | Team IT | Lâm |  | Pending
| Marketing | W9-M1 - Tổng hợp và phân tích hiệu quả truyền thông từ Facebook/TikTok | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | Team MKT | Dương | - Tăng doanh số tối thiểu 15% trong thời gian sale - 3–5 video outfit đạt tổng ≥5.000 lượt xem - Hoàn thành báo cáo tổng kết đầy đủ và chính xác | Pending
|  | W9-M2 - Xây dựng case study nội dung hiệu quả và rút ra content pattern | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 3 | Team MKT & IT | Yến |  | Pending
|  | W9-M3 - Tổng hợp customer insights và hoàn thiện slide final/pitching | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | Team MKT | Yến |  | Pending
| Sale | W9-S1 - Tiếp tục nhận và xử lý đơn hàng | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | Team MKT | Lan Anh |  | Pending
|  | W9-S1 - Tổng hợp doanh thu | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Team MKT | Dương |  | Pending
W10 (20/7-26/7) | Technical | W10-MS1 - Deploy production hệ thống | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Team IT | ALL | - Hệ thống live ổn định trên domain chính thức - Cleanup dữ liệu test, hoàn thiện README và tài liệu bàn giao | Pending
|  | W10-MS2 - Dọn cấu hình, dữ liệu test và bàn giao tài liệu | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 5 | Team IT | ALL |  | Pending
| Marketing | W10-M1 - Chuẩn bị video recap dự án | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 5 | Team MKT & IT | ALL | Hoàn thành video recap, tổng hợp timeline dự án, hoạt động chính, feedback và kết quả marketing; sẵn sàng trình chiếu và đăng TikTok/Facebook sau Final Presentation. | Pending
| ALL | Final Presentation | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Team MKT & IT | ALL | - Hoàn thành slide và thuyết trình đúng thời gian quy định | Pending
*Note: Các Activity bên bảng này là các Key Activities (link) bên các Bảng phụ (Technical, MKT & Sale Plans)

## MKT Plan
Tuần | Marketing | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI output | Trạng thái hoàn thành | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng t/gian (days)
W1 (11/5-17/5) | W1-M1 | Lập Brand Identity Brief (tên thương hiệu, màu sắc, font chữ) | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | Yến | Lan Anh, Dương | 01 Brand Brief hoàn thiện (PDF/Notion) được team duyệt. | Done
|  | Chọn 2–3 mẫu áo phôi cơ bản để làm mockup | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | Yến | Lan Anh, Dương | 02 mẫu mockup hoàn thiện (đủ file gốc để edit). | Done
|  | Xác định content pillars (3–4 chủ đề chính) cho từng kênh | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Lan Anh | Yến, Dương | 01 tài liệu Content Strategy (3-4 pillars, tone & style). | Done
|  | Phác thảo avatar/cover/highlight cover dựa trên định hướng thương hiệu ban đầu | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 | Yến | Lan Anh, Dương | 01 bộ Brand Assets đầy đủ (Logo, Avatar, Cover) | Done
W2 (18/5-24/5) | W2-M1 | Finalize logo chính thức | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Yến | Yến | 01 bộ Brand Guidelines | Done
| W2-M2 | Hoàn thiện branding | 2026-05-21 | 2026-05-24 | 4 | Yến | Yến | Hoàn thiện toàn bộ logo, ... | Done
W3 (25/5-31/5) | W3-M1 | Lập kênh Tiktok/ Facebook | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Lan Anh | Yến | Lập kênh | Done
|  | Viết bài ra mắt dự án | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Yến | Lan Anh | 01 bài đăng giới thiệu | Done
| W3-M2 | Chuẩn bị nội dung/ảnh/mockup đầu tiên để đăng feedback MVP | 2026-05-27 | 2026-05-31 |  | Dương | Lan Anh |  | Done
W4 (01/6-07/6) | W4-M1 | Đăng lên Facebook & TikTok kèm ảnh sản phẩm ( feedback test MVP web ) | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | Dương | Yến, Lan Anh | 01 post feedback (kèm hình ảnh sản phẩm thực tế từ MVP). | Not start
| W4-M2 | Quay cảnh team làm việc, trao đổi ý tưởng, chỉnh sản phẩm | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến | 01 video "Day in the life" (đạt >500 views trên TikTok). | Not start
|  | Dựng video dạng "day in the life" của team startup | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến |  | Not start
| W4-M3 | Viết content hướng đến nhu cầu đặt áo đồng phục lớp/CLB | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | Dương | Yến | 03 post/mockup áo lớp, CLB đăng vào các Group sinh viên (đạt >5 comment hỏi giá). | Not start
|  | Thiết kế ảnh mockup áo đồng phục theo concept lớp/CLB | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến |  | Not start
|  | Đăng vào các hội nhóm sinh viên | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Yến, Lan Anh, Dương | Dương, Lan Anh, Yến |  | Not start
W5 (08/6-14/6) | W5-M1 | Quay unboxing/try-on áo mẫu thật vừa nhận từ xưởng | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Yến | Lan Anh, Dương | 01 video unboxing/try-on (đảm bảo ánh sáng và chất lượng hình ảnh đẹp). | Not start
|  | Đăng đồng thời lên cả Facebook & TikTok | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Yến | Lan Anh, Dương |  | Not start
| W5-M2 | Đăng feedback từ khách đã test sản phẩm (áo) | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Dương | Yến, Lan Anh |  | Not start
|  | Thiết kế ảnh quote feedback dạng carousel/story | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | Lan Anh | Yến, Dương |  | Not start
| W5-M3 | Tăng tần suất TikTok/Facebook | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến | Đăng đủ 3 video/tuần (TikTok) và 03 bài/tuần (Facebook). | Not start
W6 (15/6-21/6) | W6-M1 | Quay ảnh video từ xưởng in (in áo, đóng gói) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Yến | Lan Anh, Dương | 01 video "From Design to Delivery" (chất lượng cao, nhịp dựng nhanh). | Not start
|  | Dựng video "From Design to Delivery" dạng time-lapse/vlog | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | Yến | Yến |  | Not start
| W6-M2 | Thu thập ảnh/video khách hàng khi nhận sản phẩm | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2 | Dương | Yến | 01 bài đăng "Happy Customers" hoặc video compilation (đạt >5 lượt chia sẻ organic từ khách hàng). | Not start
|  | Tổng hợp thành post "Happy Customers" hoặc video compilation | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Lan Anh | Yến |  | Not start
|  | Đăng và tag khách hàng để tăng tương tác organic | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến |  | Not start
| W6-M3 | Xin phép địa điểm, chuẩn bị bàn trưng bày sản phẩm | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Yến | Yến | 01 bộ ấn phẩm offline hoàn thiện (Banner, Standee, Tờ rơi); | Not start
|  | Thiết kế banner, standee, tờ rơi cho event offline | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 6 | Lan Anh | Yến, Dương |  | Not start
W7 (22/6-28/6) | W7-M1 | Kêu gọi khách hàng đăng ảnh mặc áo lên story/post tag page | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến, Lan Anh, Dương | 05-10 lượt khách hàng đăng bài/story tag page (User-Generated Content). | Not start
|  | Repost/share lại các UGC lên kênh chính thức | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | Yến | Lan Anh, Dương |  | Not start
| W7-M2 | Truyền thông off | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến | Tổ chức thành công sự kiện với >50 sinh viên ghé thăm. ít nhất 10 đơn hàng | Not start
| W7-M3 | Edit video recap event (highlight moments, reactions) Viết caption tổng kết event kèm số liệu (bao nhiêu người ghé) | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 4 | Lan Anh | Yến, Dương | 01 video recap sự kiện (Highlight) đăng trong vòng 24h sau sự kiện. | Not start
W8 (29/7-5/7) | W8-M1 | Đăng video recap TikTok (đã edit từ W7) | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Dương | Lan Anh | 01 bài đăng Facebook (Album ảnh) + 01 video TikTok recap sự kiện offline hoàn thiện. | Not start
|  | Đăng bài Facebook tổng kết + ảnh album event | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Dương | Lan Anh |  | Not start
| W8-M2 | Tổng hợp số liệu ấn tượng (đơn hàng, feedback, lượt xem) Thiết kế infographic "Con số biết nói" về dự án Đăng Facebook + TikTok để tăng trust | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 3 | Yến | Lan Anh | 01 Infographic "Con số biết nói" (Data visualization đẹp mắt về đơn hàng, reach, feedback). | Not start
| W8-M3 | Quay cảnh xử lý đơn hàng, đóng gói, ship sản phẩm Làm video "1 ngày vận hành startup" kiểu vlog Đăng TikTok dạng authentic, không chỉnh nhiều | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Lan Anh | Yến | 01 video vlog "1 ngày vận hành" (Phong cách chân thực/Authentic). | Not start |  | Trống 1 tuần đi healing ak???
W9 (13/7-19/7) | W9-M1 | Export số liệu từ Facebook Insights & TikTok Analytics | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | Yến, Dương, Lan Anh | Yến, Dương | 01 Báo cáo tổng hợp số liệu (Facebook Insights + TikTok Analytics) | Not start
|  | Lập báo cáo ngắn: reach, engagement, follower growth theo tuần | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | Dương, Lan Anh | Yến |  | Not start
| W9-M2 | Chọn 5–10 post/video best performance để làm case study | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | Yến | Lan Anh, Dương | - Chuẩn bị các số liệu thông tin để phục vụ thuyết trình | Not start
|  | Rút ra pattern content (format, thời điểm đăng, tone) | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | Yến | Lan Anh, Dương |  | Not start
| W9-M3 | Thiết kế slide | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7 | Yến, Lan Anh, Dương | Yến |  | Not start
| W9-M4 | Tổng hợp customer insights | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Dương | Yến, Lan Anh |  | Not start
W10 (20/7-26/7) | W10-M1 | Edit video recap 2–3 phút theo timeline dự án | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3 | Yến | Lan Anh, Dương |  | Not start
|  | Đăng lên TikTok & Facebook sau Final Presentation | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | Yến | Lan Anh, Dương |  | Not start
Tuần nghỉ hè: Đi healing

## Technical Plan
TECHNICAL PLAN
Tuần | MasterCode | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI Output | Trạng thái hoàn thành | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng t/gian (days)
W1 (11/5-17/5) | W1-MS1 | Thiết kế System Architecture & Database Schema | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Bản vẽ ERD & Architecture Doc | Done | FE (T.Sơn) duyệt DB để đảm bảo đủ field ghép data.
| W1-MS2 | Thiết kế UI/UX Wireframe & Mockups (Figma) | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 6 | Bá Sơn | Phúc Lâm | Hoàn thiện 100% Mockup Web | Done | BE (Lâm) duyệt xem UI vẽ ra có bị quá tải server ko.
| W1-MS2 | Khởi tạo Project (React/Vite, .NET) & CI/CD Pipeline | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 4 | Thế Sơn | Bá Sơn | Repo Github + Auto Deploy lên Server | Done | B.Sơn check xem môi trường FE đã cài đủ thư viện UI chưa.
W2 (18/5-24/5) | W2-MS1 | API & FE: Authentication (Login/Register/JWT) | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | Phúc Lâm | Bá Sơn | Đăng nhập/Đăng ký hoạt động | Done | B.Sơn check trải nghiệm UX lúc đăng nhập lỗi.
| W2-MS2 | Dựng khung Layout FE & Routing cơ bản | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | Bá Sơn | Thế Sơn | Navbar, Footer, Page routing | Done | B.Sơn code khung UI, T.Sơn duyệt cấu trúc React.
| W2-MS2 | Phát hành Demo Web v0.1 phục vụ khảo sát | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3 | Thế Sơn | Phúc Lâm | Link web nội bộ chạy được | Done | Lâm check hệ thống lúc chạy thực tế có crash ko.
W3 (25/5-31/5) | W3-MS1 | FE: Xây dựng Customization Engine | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | Thế Sơn | Bá Sơn | Tool kéo thả, đổi màu, add text/logo | Done | B.Sơn duyệt độ mượt mà khi thao tác kéo thả.
| W3-MS2 | API: Quản lý Phôi áo (Templates) & Stickers | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | Bá Sơn | Phúc Lâm | CRUD APIs cho Phôi và Sticker | Done | Lâm check định dạng file ảnh xem có chuẩn API ko.
| W3-MS2 | API & FE: Lưu trữ thiết kế của người dùng (User Designs) | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Nút "Lưu thiết kế" hoạt động | Done | T.Sơn check API trả về để load lại thiết kế.
W4 (01/6-07/6) | W4-MS1 | FE: Trang Product Detail & Hiển thị Catalog | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Bá Sơn | Thế Sơn | Hiển thị list áo, lọc theo category | Doing | B.Sơn code UI danh sách, T.Sơn duyệt để lắp logic.
| W4-MS2 | Xây dựng luồng Giỏ hàng (Cart) | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 4 | Thế Sơn | Phúc Lâm | Add/Remove item, tính tổng tiền | Doing | Lâm duyệt logic tính toán tránh sai lệch tiền.
| W4-MS2 | Triển khai form Pre-order (Đặt hàng sớm) | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 3 | Thế Sơn | Bá Sơn | Lưu thông tin pre-order vào DB | Doing | B.Sơn duyệt form điền UI có đẹp & dễ dùng ko.
W5 (08/6-14/6) | W5-MS1 | Xây dựng luồng Thanh toán (Checkout Page) | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | Bá Sơn | Thế Sơn | Form điền địa chỉ, chọn phương thức | Doing | T.Sơn lấy UI từ B.Sơn để chuẩn bị ghép logic.
| W5-MS1 | API: Tích hợp Payment Gateway (VNPay / VietQR) | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 5 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Call API ngân hàng, tạo QR code | Doing | T.Sơn check payload trả về để redirect user.
| W5-MS2 | FE & API: Trang Profile & Lịch sử Đơn hàng (User) | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 4 | Bá Sơn | Phúc Lâm | User xem được trạng thái đơn | Doing | Lâm duyệt xem UI có thừa/thiếu field so với DB ko.
W6 (15/6-21/6) | W6-MS1 | Dựng Admin Layout & Authorization Guard | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Bá Sơn | Phúc Lâm | Chặn User thường vào /admin | Doing | Lâm lấy khung UI để test phân quyền Role.
| W6-MS1 | Admin Orders: Quản lý & Đổi trạng thái đơn hàng | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 4 | Thế Sơn | Bá Sơn | CMS bảng Orders, nút Update Status | Doing | B.Sơn duyệt xem bảng Orders hiển thị dễ nhìn ko.
| W6-MS2 | Viết tính năng Xuất File In (Print-file Export) | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 4 | Phúc Lâm | Bá Sơn | Gen ra file chất lượng cao gửi xưởng | Doing | B.Sơn duyệt cực kỹ hệ màu CMYK và độ phân giải.
W7 (22/6-28/6) | W7-MS1 | Admin Vouchers: Quản lý mã giảm giá | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Thế Sơn | Bá Sơn | CMS Vouchers + Apply mã ở Checkout | Doing | B.Sơn check trải nghiệm nhập mã lỗi/thành công.
| W7-MS1 | Admin User Designs: Kiểm duyệt mẫu thiết kế | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Admin duyệt/từ chối mẫu vi phạm | Doing | T.Sơn ghép API vào nút Approve/Reject.
| W7-MS2 | Tối ưu UX/UI Customizer dựa trên feedback test | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 3 | Bá Sơn | Thế Sơn | Sửa lỗi thao tác trên Mobile | Doing | T.Sơn duyệt xem sửa UI có làm hỏng tính năng lõi ko.
W8 (29/6-05/7) | W8-MS1 | System Integration Testing (SIT) toàn hệ thống | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 4 | Thế Sơn | Phúc Lâm | Test chéo các luồng từ A-Z | Doing | FE test luồng, BE kiểm tra log xem có query lỗi ko.
| W8-MS1 | Sửa lỗi (Fix Bugs) & Refactor Code | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Code chạy ổn định, không crash | Doing | Lâm fix xong, T.Sơn test lại FE xem đã mượt chưa.
| W8-MS2 | API: Build module Thống kê Doanh thu (Statistics) | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Phúc Lâm | Bá Sơn | Trả API data tổng đơn, tiền theo ngày | Doing | B.Sơn duyệt xem số liệu trả về có đủ để vẽ Chart ko.
W9 (13/7-19/7) | W9-MS1 | Deploy môi trường Staging & Internal UAT | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | Phúc Lâm | Thế Sơn | Chuyển MKT & Tài chính test thật | Doing | T.Sơn check config domain staging.
| W9-MS2 | Admin Dashboard FE: Hiển thị Biểu đồ Thống kê | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | Thế Sơn | Phúc Lâm | Vẽ Chart doanh thu cho Admin | Doing | Lâm đối chiếu số liệu trên biểu đồ với DB.
| W9-MS2 | Đóng băng Code (Code Freeze) & Fix lỗi UAT | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | Bá Sơn | Phúc Lâm | Resolve 100% bugs từ team non-tech | Doing | Lâm duyệt để chắc chắn ko có code logic nào bị sửa.
W10 (20/7-26/7) | W10-MS1 | Deploy Production (Server, Domain, SSL) | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Phúc Lâm | Bá Sơn | Hệ thống Live chính thức | Doing | B.Sơn check tốc độ load hình ảnh trên Production.
| W10-MS2 | Dọn dẹp DB Test & Cấu hình Appsettings thật | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | Thế Sơn | Bá Sơn | Xóa user test, đổi key VNPay thật | Doing | B.Sơn check xem web còn dính chữ "Test" nào ko.
| W10-MS2 | Đóng gói Source Code & Viết System Docs | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | Bá Sơn | Phúc Lâm | README.md chuẩn, Docs bàn giao | Doing | Lâm duyệt tính chính xác của tài liệu kỹ thuật.

## Sale Plan
Tuần | Sale | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  | Người phụ trách | Người kiểm duyệt | KPI output | Trạng thái hoàn thành | Gia hạn thời gian / Bổ sung nguồn lực
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Tổng t/gian (days)
W1 (11/5-17/5) | W1-S1 | Lập danh sách 5–10 xưởng in áo khu vực Hà Nội | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | Yến | Lan Anh | Lập danh sách ≥ 5 xưởng tiềm năng, hoàn thành 01 bảng so sánh giá và số lượng đặt hàng tối thiểu | Done
|  | Liên hệ trực tiếp/online để lấy bảng giá và số lượng đặt hàng tối thiểu | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | Dương | Yến |  | Done
|  | Tổng hợp bảng so sánh giá, thời gian in, chất lượng giữa các xưởng | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3 | Lan Anh | Dương |  | Done
| W1-S2 | Tìm 2–3 xưởng phôi áo để so sánh thực tế (cotton, polyester, CVC…) | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 4 | Yến | Yến | Đánh giá ≥ 3 mẫu vải, chốt 01 chất liệu chính thức | Done
|  | Thử cảm quan: độ mềm, độ co giãn, khả năng in ấn | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 4 | Dương | Dương |  | Done
|  | Ghi lại kết quả + chụp ảnh mẫu vải để team tham khảo, chốt chất liệu sẽ dùng | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 4 | Lan Anh | Yến |  | Done
W2 (18/5-24/5) | W2-S1 | Tính giá vốn đầy đủ: giá áo + in + đóng gói + ship | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Yến | Lan Anh | Hoàn thành bảng giá vốn và đề xuất ≥ 2 mức giá bán thử nghiệm | Done
|  | Đề xuất 2–3 mức giá bán thử nghiệm kèm margin dự kiến | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | Dương | Dương |  | Done
| W2-S2 | Xác định mục tiêu interview | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | Lan Anh | Lan Anh | Hoàn thiện 01 bộ câu hỏi interview gồm ≥ 15 câu | Done
|  | Soạn bộ câu hỏi interview bán cấu trúc | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | Yến | Yến |  | Done
|  | Test thử trong team để chỉnh câu hỏi | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | Dương | Dương |  | Done
| W2-S3 | Lập danh sách target: bạn bè, lớp học quen biết | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Lan Anh | Lan Anh | Xác nhận lịch hẹn với ≥ 20 khách hàng mục tiêu | Done
|  | Nhắn tin/gặp trực tiếp để mời tham gia test & interview | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | Yến | Yến |  | Done
|  | Xác nhận lịch hẹn với ít nhất 10–15 người trước W3 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 5 | Dương | Dương |  | Done
W3 (25/5-31/5) | W3-S1 | Chuẩn bị bản demo web/tool để show live cho khách hàng | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | Lan Anh | Lan Anh | Thực hiện ≥ 20 cuộc interview khách hàng | Done
|  | Thực hiện interview theo script đã chuẩn bị (W2-S2), ghi chép hoặc ghi âm | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | Yến | Dương |  | Done
| W3-S2 | Nhập toàn bộ câu trả lời vào Google Sheet theo từng user | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Dương | Yến | Tổng hợp 100% dữ liệu interview, phân loại insight khách hàng | Done
|  | Phân loại feedback theo chủ đề (giá, tính năng, thiết kế, trải nghiệm) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Lan Anh | Lan Anh |  | Done
| W3-S3 | Phân tích tỉ lệ người sẵn sàng trả tiền trên tổng số đã interview | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Yến | Dương | Xác định mức giá khách hàng chấp nhận, ≥ 60% người được hỏi có nhu cầu mua | Done
|  | Ghi lại kết luận: "Có nhu cầu thực sự không? Ở phân khúc nào?" | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Dương | Yến |  | Done
| W3-S4 | Chốt bảng giá bán chính thức cho từng loại sản phẩm | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Lan Anh | Dương |  | Done
W4 (01/6-07/6) | W4-S1 | Đăng form pre-order lên Facebook/Zalo group sinh viên để đo phản ứng | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Yến | Lan Anh | Thu hút ≥ 20 lượt điền form hoặc đăng ký quan tâm | Not start
|  | Theo dõi số lượt click, điền form trong 48h đầu | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Gọi điện/nhắn tin trực tiếp 5–10 khách hàng tiềm năng nhất để mời đặt trước | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W4-S2 | Lập bảng tracking: ai đã xem → ai điền form → ai chốt pre-order | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | Yến | Lan Anh | Thu thập ≥ 20 lead khách hàng tiềm năng và cập nhật 100% trạng thái trên file tracking. | Not start
| W4-S3 | Tổng hợp các yêu cầu chỉnh sửa phổ biến nhất từ feedback W3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Dương | Dương | Tổng hợp ≥ 5 góp ý quan trọng và đề xuất cải thiện | Not start
|  | Họp nhanh với team IT để ưu tiên fix những điểm ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Lan Anh | Yến |  | Not start
|  | Cập nhật bảng mẫu sản phẩm nếu cần thêm size/màu/kiểu dáng | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Yến | Lan Anh |  | Not start
| W4-S4 | Liên hệ trực tiếp 3–5 lớp/CLB đã có tín hiệu quan tâm (từ W3-W4) | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Dương | Dương | Tiếp cận ≥ 1 lớp/CLB có nhu cầu và thực hiện ≥ 1 buổi tư vấn | Not start
|  | Gặp gỡ/call để tư vấn và trình bày bảng giá theo nhóm | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Lan Anh | Yến |  | Not start
W5 (08/6-14/6) | W5-S1 | Công bố link pre-order chính thức trên tất cả kênh (Facebook, TikTok, Zalo) | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Yến | Lan Anh | ≥ 5 đơn pre-order trong tuần đầu | Not start
|  | Setup form nhận đơn trên web hoặc Google Form có đầy đủ thông tin (size, màu, số lượng, thanh toán cọc) | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Gửi tin nhắn cá nhân cho danh sách lead đã thu thập từ W3–W4 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W5-S2 | Trả lời DM/inbox/Zalo của khách hàng trong vòng 2h | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Yến | Lan Anh | ≥ 20 khách hàng được tư vấn, ≥ 5 yêu cầu custom tiếp nhận | Not start
|  | Gửi mockup design mẫu cho từng lớp/CLB theo yêu cầu | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Tư vấn số lượng tối thiểu, timeline giao hàng, chính sách đổi trả | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W5-S3 | Gửi tin nhắn confirm đơn ngay khi khách đặt (tóm tắt thông tin đơn) | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Yến | Lan Anh | Thu thập ≥ 10 phản hồi sau đặt hàng, tỷ lệ hài lòng ≥ 80% | Not start
|  | Hỏi thăm trải nghiệm đặt hàng sau 24h (có gì khó hiểu/bất tiện không) | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 6 | Dương | Dương |  | Not start
|  | Ghi lại các vấn đề phát sinh để cải thiện luồng đặt hàng | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | Lan Anh | Yến |  | Not start
| W5-S4 | Tổng hợp số đơn pre-order đã nhận + dự kiến thêm trong tuần |  |  | 1 | Yến | Lan Anh | Hoàn thành báo cáo dự báo doanh thu và số lượng đơn hàng tuần | Not start
|  | Tính doanh thu ước tính dựa trên bảng giá đã chốt |  |  | 1 | Dương | Dương |  | Not start
W6 (15/6-21/6) | W6-S1 | Tổng hợp toàn bộ đơn pre-order thành file đặt hàng gửi xưởng | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2 | Lan Anh | Yến | 100% đơn pre-order được xác nhận và gửi sản xuất đúng hạn | Not start
|  | Xác nhận lại thông tin từng đơn với khách trước khi gửi in | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2 | Yến | Dương |  | Not start
|  | Theo dõi tiến độ sản xuất của xưởng, báo cáo timeline cho khách | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2 | Dương | Lan Anh |  | Not start
| W6-S2 | Gửi khảo sát ngắn (3–5 câu) cho khách hàng sau khi xác nhận đơn | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2 | Lan Anh | Yến | Thu thập ≥ 10 phản hồi khách hàng, tỷ lệ hài lòng ≥ 85% | Not start
|  | Ghi nhận nhanh các phản hồi qua DM/Zalo trong quá trình chờ hàng | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Yến | Dương |  | Not start
| W6-S3 | Phân tích đơn hàng hiện tại: size nào bán chạy, khách thường order số lượng bao nhiêu | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Dương | Lan Anh | Đề xuất ≥ 1 combo bán hàng mới và báo cáo sản phẩm bán chạy | Not start
|  | Đề xuất thêm gói combo (VD: 5 áo giảm 5%, 10 áo tặng thêm móc khoá) | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Lan Anh | Dương |  | Not start
W7 (22/6-28/6) | W7-S1 | Công bố đợt 2 kèm ưu đãi early bird hoặc quà tặng kèm | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Yến | Yến | ≥ 10 đơn pre-order đợt 2 | Not start
|  | Remarketing đến danh sách lead chưa chốt đơn từ đợt 1 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | Dương | Dương |  | Not start
|  | Đặt deadline cụ thể cho đợt 2 để tạo urgency | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 |  | Yến |  | Not start
| W7-S2 | Liên hệ thêm 5–10 lớp/CLB mới (đặc biệt sau offline event W7) | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | Yến | Lan Anh | Tiếp cận ≥ 3 lớp/CLB mới, đặt lịch tư vấn với ≥ 3 nhóm | Not start
|  | Gửi pitch ngắn qua Zalo/DM kèm bảng giá nhóm | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Book lịch tư vấn trực tiếp cho các nhóm có quan tâm | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 5 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W7-S3 | Liên hệ khách đã nhận hàng từ đợt 1 để lấy review | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | Yến | Lan Anh | Thu thập ≥ 15 feedback sau mua và ≥ 5 review/hình ảnh khách hàng | Not start
|  | Nhờ khách chụp ảnh mặc áo và chia sẻ lên story/tag page | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Ghi lại feedback sản phẩm (chất lượng, màu in, form) để cải thiện đơn tiếp | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 4 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W7-S4 | Chuẩn bị QR code form đăng ký nhận thông tin/báo giá tại event | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2 | Yến | Lan Anh | Thu thập ≥ 30 lead khách hàng tại sự kiện offline | Not start
|  | Chủ động mời sinh viên ghé booth và giới thiệu sản phẩm | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Tổng hợp danh sách lead thu được sau event (tên, lớp, SĐT/Zalo) | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Lan Anh | Dương |  | Not start
| W7-S5 | Mang mẫu sản phẩm thật ra event để khách cầm xem trực tiếp | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Yến | Yến | Nhận ≥ 5 đơn đặt hàng trực tiếp tại sự kiện và chốt ≥ 1 đơn nhóm | Not start
|  | Nhận đặt hàng tại chỗ (form giấy hoặc QR link) | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Dương | Dương |  | Not start
|  | Chốt nhanh các đơn nhóm ngay tại buổi truyền thông | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Lan Anh | Lan Anh |  | Not start
W8 (29/6-5/7) | W8-S1 | Nhắn tin cá nhân cho toàn bộ lead thu được tại event (W7-S6) trong vòng 24h | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | Yến | Dương | Nhắn tin 100% lead trong 24h, ≥ 70% phản hồi quan tâm | Not start
|  | Gửi thêm mockup/catalog sản phẩm cho những ai quan tâm nhưng chưa chốt | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Đặt lịch call tư vấn với các nhóm/lớp tiềm năng nhất | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | Lan Anh | Lan Anh |  | Not start
| W8-S2 | Lập báo cáo doanh thu từ W1–W8: tổng đơn, tổng tiền, tỉ lệ hoàn thành so với KPI | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 3 | Yến | Dương | - Hoàn thành 01 báo cáo tổng kết doanh thu W1–W8, cập nhật 100% số liệu đơn hàng và tỷ lệ hoàn thành KPI - Xác định Top 3 sản phẩm/mẫu bán chạy dựa trên số đơn và doanh thu - Đề xuất ≥ 1 phương án sản phẩm mới dựa trên dữ liệu bán hàng và phản hồi khách hàng | Not start
|  | Xác định top sản phẩm/mẫu bán chạy nhất | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2 | Dương | Yến |  | Not start
|  | Đề xuất tập trung sản xuất hoặc thiết kế thêm 1-2 mẫu limited dựa trên data | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2 | Lan Anh | Dương |  | Not start
W9 (13/7-19/7) | W9-S1 | Duy trì nhận đơn qua web và kênh nhắn tin | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | Yến | Yến | - Tiếp nhận và phản hồi ≥ 95% yêu cầu khách hàng trong 24h - ≥ 95% đơn hàng được sản xuất và giao đúng hạn - 100% đơn hàng được cập nhật trạng thái đầy đủ | Not start
|  | Phối hợp với xưởng đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng đúng hạn | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | Dương | Dương, Lan Anh, Yến |  | Not start
|  | Cập nhật trạng thái đơn cho từng khách hàng | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | Lan Anh | Yến, Lan Anh |  | Not start
| W9-S2 | Tổng kết doanh thu thực thu 9 tuần, đối chiếu với target từng tuần | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Yến, Dương, Lan Anh | Yến, Dương, Lan Anh | - Hoàn thành 01 báo cáo doanh thu 9 tuần và tỷ lệ hoàn thành KPI từng tuần - Hoàn thành 100% bộ chỉ số CAC, AOV và cơ cấu đơn hàng - Hoàn thiện bộ dữ liệu và dashboard phục vụ pitching W10 | Not start
|  | Tính các chỉ số: CAC (chi phí thu hút khách), AOV (giá trị đơn trung bình), tỉ lệ đơn nhóm vs cá nhân | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Dương, Yến | Lan Anh |  | Not start
|  | Chuẩn bị số liệu đầy đủ phục vụ báo cáo pitching W10 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Yến, Dương, Lan Anh | Yến |  | Not start
W10 (20/7-26/7) |  | Presentation
STT | Hạng mục chỉ số |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 |  |  | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8
1 | Mục tiêu doanh thu |  | 0đ | 0đ | 0đ |  |  | 4.000.000 VND | 5.000.000 VND | 7.000.000
2 | Sản lượng(Đơn hàng) | Áo cổ tròn | [5 empty] | 10 | 13 | 18
|  | Áo Polo | [5 empty] | 10 | 13 | 18
|  | Móc khóa | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Kế hoạch Traffic (lượt truy cập) | Kênh Tiktok |  |  | 600 |  |  | 1000 | 1200 | 1400
|  | Kênh Facebook/ Ads |  |  | 800 |  |  | 1200 | 1500 | 1700
4 | Ngân sách Marketing |  |  |  | 200.000 VND |  |  | 200.000 VND | 1.500.000 VND | 300.000 VND
| Chi phí Marketing | Kênh Tiktok |  |  | 70.000 VND |  |  | 70.000 VND | 70.000 VND | 100.000 VND
|  | Kênh Facebook/ Ads |  |  | 130.000 VND |  |  | 130.000 VND | 130.000 VND | 200.000 VND
|  | Truyền thông ofline | [6 empty] | 1.300.000 VND

## Tuyến Bài Đăng
STT | Tên bài | Người chịu trách nhiệm nội dung | Người chịu trách nhiệm edit | Dealine | Trạng thái hoàn thành | Bài truyền thông | Kênh truyền thông
1 | THE ALMA chính thức xuất hiện | Yến | Yến | 2026-05-25 | Done |  | FACEBOOK
2 | Concept The Alma: Khi áo trường trở thành outfit yêu thích | Lan Anh | Thế Sơn | 2026-05-29 | Done |  | FACEBOOK
3 | Behind The Alma: Tụi mình đã tạo ra chiếc áo này thế nào? | Dương | Phúc Lâm | 2026-06-01 | Not start |  | FACEBOOK
4 | Nếu được in 1 câu lên áo đại học bạn sẽ in gì ? | Yến | Bá Sơn | 2026-06-03 | Not start |  | FACEBOOK
5 | Campus Icon: Từ sinh viên bình thường đến phong cách riêng | Lan Anh | Yến | 2026-06-05 | Not start |  | FACEBOOK
6 | Giới thiệu sản phẩm mẫu (Prototype) đầu tiên | Dương | Thế Sơn | 2026-06-08 | Not start |  | FACEBOOK
7 | Review áo mẫu: Chất liệu và Form dáng thực tế | Yến | Yến | 2026-06-10 | Not start |  | FACEBOOK
8 | Mở form Pre-order thử nghiệm (Giới hạn số lượng) | Lan Anh | Phúc Lâm | 2026-06-11 | Not start |  | FACEBOOK
9 | The Alma x CLB: Giải pháp áo đồng phục sự kiện | Dương | Thế Sơn | 2026-06-13 | Not start |  | FACEBOOK
10 | Tutorial: Cách tự tạo thiết kế áo của riêng bạn trên Web | Lan Anh | Bá Sơn | 2026-06-16 | Not start |  | FACEBOOK
11 | Campus Fit Check: Gợi ý phối đồ với The Alma | Dương | Bá Sơn | 2026-06-19 | Not start |  | FACEBOOK
12 | Ưu đãi nhóm: Mặc đẹp cùng đồng đội | Yến | Yến | 2026-06-21 | Not start |  | FACEBOOK
12 | Hành trình từ ý tưởng đến áo thật | Lan Anh | Thế Sơn | 2026-06-24 | Not start |  | FACEBOOK
14 | BTS: Một ngày tại xưởng in của tụi mình | Dương | Phúc Lâm | 2026-06-26 | Not start |  | FACEBOOK
15 | Repost feedback: Khách hàng nói gì về The Alma? | Dương | Bá Sơn | 2026-07-02 | Not start |  | FACEBOOK
16 | Video khách hàng tự custom áo trên website | Yến | Yến | 2026-07-03 | Not start |  | FACEBOOK
17 | Mỗi chiếc áo - một câu chuyện đại học khác nhau | Lan Anh | Phúc Lâm | 2026-07-05 | Not start |  | FACEBOOK
18 | THE ALMA FIT CHECK CHALLENGE: Thử thách phối đồ | Dương | Thế Sơn | 2026-07-06 | Not start |  | FACEBOOK
19 | Tụi mình bắt đầu thấy The Alma xuất hiện trong Campus | Yến | Yến | 2026-07-08 | Not start |  | FACEBOOK
20 | FLASH SALE: Ưu đãi cuối cùng dành cho đợt trải nghiệm | Lan Anh | Phúc Lâm | 2026-07-13 | Not start |  | FACEBOOK
21 | Không chỉ là áo trường, đó là ký ức thanh xuân | Dương | Thế Sơn | 2026-07-16 | Not start |  | FACEBOOK
22 | Recap chiến dịch & Lời cảm ơn từ The Alma | Lan Anh | Phúc Lâm | 2026-07-19 | Not start |  | FACEBOOK
STT | Tên bài | Người chịu trách nhiệm nội dung | Người chịu trách nhiệm edit | Dealine | Trạng thái hoàn thành | Bài truyền thông | Kênh truyền thông
1 | Sẽ thế nào nếu áo trường cũng có thể trở thành outfit yêu thích? | Yến | Thế Sơn | 2026-05-31 | Not start |  | TIKTOK
2 | Video demo custom áo trên website | Lan Anh | Yến | 2026-06-04 | Not start |  | TIKTOK
3 | Nếu được in 1 câu lên áo đại học bạn sẽ in gì? | Yến | Bá Sơn | 2026-06-09 | Not start |  | TIKTOK
4 | Hành trình đi tìm xưởng may in | Yến | Yến | 2026-06-13 | Not start |  | TIKTOK
5 | Outfit review áo mẫu | Lan Anh | Thế Sơn | 2026-06-18 | Not start |  | TIKTOK
6 | Campus fit check | Dương | Bá Sơn | 2026-06-22 | Not start |  | TIKTOK
7 | Video khách hàng trải nghiệm custom áo | Yến | Phúc Lâm | 2026-06-26 | Not start |  | TIKTOK
8 | Video outfit & feedback thực tế từ sinh viên | Lan Anh | Bá Sơn | 2026-07-03 | Not start |  | TIKTOK
9 | THE ALMA FIT CHECK CHALLENGE | Dương | Phúc Lâm | 2026-07-12 | Not start |  | TIKTOK
10 | Recap The Alma | Yến | Thế Sơn | 2026-06-19 | Not start |  | TIKTOK
MỤC TIÊU MARKETING
Mục tiêu | Chỉ số đo lường (KPI) | Mục tiêu cụ thể
Tăng nhận diện thương hiệu | Reach / Impressions | 10.000 reach/tháng
Tăng lượt tương tác | Engagement rate | ≥ 5% trên mỗi bài đăng
Thu hút traffic website | Lượt truy cập website | 50 lượt/tháng
Tạo đơn hàng pre-order | Số đơn pre-order | 10 đơn thử nghiệm
Xây dựng cộng đồng | Follower Facebook + TikTok | 70 followers mới mỗi tuần
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU (TARGET AUDIENCE)
Mục tiêu | Chi tiết
Độ tuổi | 18–22 tuổi (sinh viên đại học)
Địa bàn | TP.HN và các thành phố đại học FPT ĐHQG, HVTC
Sở thích | Thời trang, campus life, cá nhân hóa, mạng xã hội
Hành vi | Mua sắm online, follow trends TikTok/Facebook, thích customization
Nhu cầu | Áo đồng phục / áo nhóm vừa đẹp vừa cá tính, giá sinh viên
Insight | Sinh viên không phải không thích mặc áo trường - họ muốn nó vừa có bản sắc trường học vừa có dấu ấn cá nhân.
CHIẾN LƯỢC KÊNH TRUYỀN THÔNG
Kênh | Mục tiêu kênh | Loại nội dung | Tần suất
Facebook | Brand awareness | Bài viết, hình ảnh sản phẩm, storytelling | 3 bài/tuần
TikTok | Viral reach + Gen Z attraction | Video ngắn, behind-the-scenes, trend | 2 video/tuần
Truyền thông Offline | Trải nghiệm thực tế | Sự kiện campus, fit check | 1 ngày
4. NGÂN SÁCH MARKETING
Hạng mục | Kênh | Chi phí/tuần | Số tuần | Tổng dự kiến
Chi phí chạy Ads | Facebook Ads | 130.000 VND | 6 | 780.000 VND
Chi phí chạy Ads | TikTok Ads | 70.000 VND | 6 | 430.000 VND
Truyền thông offline | Sự kiện/In ấn | 1.300.000 VND | 1 | 1.300.000 VND
Sản xuất content | Studio/Props | 500.000 VND | 2 | 1.000.000 VND
TỔNG NGÂN SÁCH DỰ KIẾN |  |  |  | 3.510.000 VND